## Sheet1
Project 명 | 악성댓글 탐지 봇 |  |  |  | 전체진행 : |  | 100% | 현재날짜: |  | 2020-11-16 | [28 empty] | 계획 | 진행 | 완료
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일 | 37일
[8 empty] | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23
프로젝트 관리 | 문제 정의 |  | 기획안, WBS | 1일 |  |  | 팀 전원 | bar: 2020-11-16
| 데이터 수집 |  | 댓글 데이터 | 1일 |  |  | 김한준, 윤선영, 이재원, 최가은 | bar: 2020-11-16
| 데이터 전처리 |  | 토큰화된 데이터 | 14일 |  |  | 팀 전원 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-30
| 모델링 |  | 분류 모델 | 7일 |  |  | 팀 전원 | bar: 2020-12-01 to 2020-12-07
| 장고를 활용한 웹 구현 |  | 악성댓글 탐지봇 기능 구현 웹 | 7일 |  |  | 김선림, 이재원 | bar: 2020-12-08 to 2020-12-14
| 발표 준비 |  | 최종 발표 PPT | 8일 |  |  | 팀 전원 | bar: 2020-12-15 to 2020-12-22
| 발표 |  | 최종 발표 | 1일 |  |  | 미정 | bar: 2020-12-23
프로젝트 수행 | 문제 정의 |  | 기획안, WBS | 1일 |  |  | 팀 전원 | bar: 2020-11-16
| 주제 선정 | [5 empty] | 팀 전원 | bar: 2020-11-16
| 프로젝트 기획안 작성 | [5 empty] | 팀 전원 | bar: 2020-11-16
| 작업 분할 구조도(WBS) 작성 | [5 empty] | 최호진 | bar: 2020-11-16
| 데이터 수집 |  | 댓글 데이터 | 1일 |  |  | 이재원, 최가은, 김한준, 윤선영 | bar: 2020-11-16
| 댓글 데이터 크롤링 | [5 empty] | 이재원, 최가은, 김한준, 윤선영 | bar: 2020-11-16
| 인플루언서 인스타 계정 댓글 크롤링 | [5 empty] | 이재원, 최가은 | bar: 2020-11-16
| 일간베스트 제목 및 댓글 크롤링 | [5 empty] | 이재원 | bar: 2020-11-16
| 디씨인사이드 댓글 크롤링 | [5 empty] | 김한준 | bar: 2020-11-16
| 에브리타임 댓글 크롤링 | [5 empty] | 윤선영 | bar: 2020-11-16
| 데이터 전처리 |  | 토큰화된 텍스트 데이터 | 14일 |  |  | 팀 전원 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-30
| 댓글 데이터 라벨링 | [5 empty] | 팀 전원 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-23
| 댓글 텍스트 토큰화 | [5 empty] | 이재원, 최가은 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-25
| 댓글 텍스트 고유 정수 라벨링 | [5 empty] | 이재원, 최가은 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-23; 2020-11-25 to 2020-11-28
| 댓글 텍스트 패딩 | [5 empty] | 이재원, 최가은 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-23; 2020-11-29 to 2020-11-30
| 모델링 |  | 분류 모델 | 7일 |  |  | 최호진, 이재원, 김선림, 김한준, 윤선영 | bar: 2020-11-24 to 2020-12-07
| 딥러닝 | [5 empty] | 최호진, 이재원, 김선림 | bar: 2020-11-24 to 2020-11-28; 2020-12-01 to 2020-12-07
| 머신러닝 | [5 empty] | 김한준, 윤선영 | bar: 2020-11-29 to 2020-12-07
장고를 활용한 웹 구현 | bar: 2020-12-02 to 2020-12-05
| 댓글 블라인드 기능 구현 | [5 empty] | 이재원 | bar: 2020-12-05
| 블라인드 ON/OFF 기능 구현 | [5 empty] | 이재원 | bar: 2020-12-06 to 2020-12-08
| 댓글 삭제 기능 구현 | [5 empty] | 이재원 | bar: 2020-12-06 to 2020-12-08
| 댓글 신고/이의제기 기능 구현 | [5 empty] | 윤선영, 이재원 | bar: 2020-12-07 to 2020-12-09
| 꾸미기 작업 및 합치기 | [5 empty] | 최가은, 김선림 | bar: 2020-12-07
| 웹의 모든 기능 하나로 합치기 | [5 empty] | 최가은, 이재원, 윤선영 | bar: 2020-12-10 to 2020-12-11
발표 준비
| 발표 PPT 템플릿 서칭 | [5 empty] | 김선림 | bar: 2020-12-07; 2020-12-12 to 2020-12-23
| 발표 스토리 라인 구성 및 PPT 제작 | [5 empty] | 최호진, 김선림 | bar: 2020-12-07 to 2020-12-11
| 시연 동영상 기획, 구성 | [5 empty] | 김한준, 최가은 | bar: 2020-12-07 to 2020-12-11
Note on B3: 아래의 공정은 프로젝트 별로 수정 및 추가하여 작성하고 강사님 확인 필요